## Cover
KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO THÔNG TIN TỔNG THỂ (MIDP)
Phiên bản | Ngày | Người lập | Người phê duyệt | Mô tả
1.0 | 14/8/2025 | Nguyễn Quốc Anh

## Naming
DANH SÁCH MÃ QUẢN LÝ CỦA DỰ ÁN
Mã | Dự án | Mã | Đơn vị khởi tạo | Mã | Bộ môn | Mã | Tòa nhà | Mã | Nhóm tầng | Mã | Tầng | Mã | Loại/ Kiểu | Mã | Số thứ tự
NO-11 | NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU NO-11 | LID | Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm - LIDECO | FEDE | Tất cả bộ môn | ZZ | Tất cả các tòa | ZZZ | Tất cả nhóm tầng | 01-03 | Tầng 1 - tầng 3 | DR | Bản vẽ 2D | 0001
|  | PAY | Công ty TNHH Paysart Hà Nội | XXXX | không áp dụng bộ môn | XX | Không liên quan tòa nhà | XXX | Không liên quan nhóm tầng | 04-13 | Tầng 4 đến tầng 13 | M3 | Mô hình 3D | 0002
|  | CIC | Công ty CP Công nghệ & Tư vấn CIC | STRU | Kết cấu | CC | Chung cư | POD | Khối đế | 14-28 | Tầng 14 đến tầng 28 | BQ | Bills of Quantity | 0003
|  | FIR | Công ty Cổ phần Firecom | ARCH | Kiến trúc | NN | Ngoài nhà | TOW | Khối tháp | 29-RO | Tầng 29 đến mái | CO | Biên bản họp
|  |  |  | MEPF | Cơ điện |  |  | BAS | Nhóm tầng hầm | 04-16 | Tầng 4 đến tầng 16 | RI | Yêu cầu thông tin
|  |  |  | HVAC | Điều hòa thông gió |  |  |  |  | 17-RO | Tầng 17 đến mái | RP | Báo cáo
|  |  |  | PLUM | Cấp thoát nước |  |  |  |  | B1 | Tầng hầm 1 | SH | Tiến độ
|  |  |  | FIRE | Phòng cháy chữa cháy |  |  |  |  | B2 | Tầng hầm 2 | PL | Kế hoạch
|  |  |  | ELEC | Điện |  |  |  |  | M01 | Tầng lửng trên tầng 1 | SP | Specification
|  |  |  | LAND | Cảnh quan |  |  |  |  | M02 | Tầng lửng trên tầng 2 | SU | Khảo sát
|  |  |  | CIVI | Hạ tầng ngoài nhà |  |  |  |  | ZZ | Tất cả các tầng | VI | Video
|  |  |  | STAR | Kiến trúc & Kết cấu |  |  |  |  | XX | Không liên quan đến tầng | PI | Hình ảnh
[10 empty] | 01 | Tầng 1 | TR | Đào tạo, hướng dẫn
[10 empty] | 02 | Tầng 2
Ghi chú: Các mã có thể được mở rộng theo dự án |  | Ghi chú: Các mã có thể được mở rộng theo dự án |  | Ghi chú: Các mã có thể được mở rộng theo dự án |  | Ghi chú: Các mã có thể được mở rộng theo dự án |  | Ghi chú: Các mã có thể được mở rộng theo dự án |  | Ghi chú: Các mã có thể được mở rộng theo dự án |  | Ghi chú: Các mã có thể được mở rộng theo dự án |  | Ghi chú: Các mã có thể được mở rộng theo dự án
Note on A4: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Cập nhật lại - quá dài so với quy định

## MIDP
KẾ HOẠCH CHUYỂN GIAO THÔNG TIN TỔNG THỂ (MIDP)
Số hiệu Dự án | NO-11
Tiêu đề dự án | NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU NO-11
Ngày khởi tạo | 17/02/2026
Ngày cập nhật lần cuối | 24/04/2026
Phiên bản | P02
Giai đoạn chuyển giao thông tin
TÀI LIỆU | BỘ MÔN | MÔ TẢ | LOẠI DỮ LIỆU | THỰC HIỆN | ĐỊNH DẠNG TỆP TIN | DỰ ÁN | MÃ TÁC GIẢ | BỘ MÔN | TÒA NHÀ | NHÓM TẦNG | TẦNG | LOẠI/ KIỂU | SỐ THỨ TỰ | VAI TRÒ | PHÂN LOẠI | TÊN TỆP TIN (tự động) | Số bản vẽ | Tên bản vẽ | Bên khởi tạo | Ngày chuyển giao Dự kiến | Ngày chuyển giao thực tế lần đầu | Ngày chuyển giao thực tế gần nhất | Phiên bản | Ngày chuyển giao lần 2 thực tế
1. Dữ liệu thiết kế
Hồ sơ và dữ liệu thiết kế |  | Khảo sát địa hình | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | PAY | XXXX | XX | XXX | XX | RP | 0001 |  |  | NO-11_PAY_XXXX_XX_XXX_XX_RP_0001 |  |  | PAY
|  | Khảo sát địa chất | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | PAY | XXXX | XX | XXX | XX | RP | 0002 |  |  | NO-11_PAY_XXXX_XX_XXX_XX_RP_0002 |  |  | PAY
|  | Thuyết minh thiết kế | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | PAY | XXXX | XX | XXX | XX | RP | 0003 |  |  | NO-11_PAY_XXXX_XX_XXX_XX_RP_0003 |  |  | PAY
|  | Bảng tính kết cấu | Tính toán |  | PDF | NO-11 | PAY | STRU | XX | XXX | XX | RP | 0001 |  |  | NO-11_PAY_STRU_XX_XXX_XX_RP_0001 |  |  | PAY
|  | Bản vẽ thiết kế thi công | Bản vẽ 2D |  | PDF | NO-11 | PAY | FEDE | XX | XXX | XX | M2 | 0001 |  |  | NO-11_PAY_FEDE_XX_XXX_XX_M2_0001 |  |  | PAY
|  | Form BoQ KTKC | Báo cáo |  | xlsx | NO-11 | PAY | STAR | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_PAY_STAR_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | PAY |  |  | 21/04/2026
|  | Form BoQ Cơ điện (Không bao gồm PCCC) | Báo cáo |  | xlsx | NO-11 | PAY | MEPF | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_PAY_MEPF_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | PAY |  |  | 17/04/2026
|  | Form BoQ PCCC | Báo cáo |  | xlsx | NO-11 | FIR | FIRE | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_FIR_FIRE_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | FIR |  |  | 17/04/2026
|  | Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | PAY | XXXX | XX | XXX | XX | SP | 0001 |  |  | NO-11_PAY_XXXX_XX_XXX_XX_SP_0001 |  |  | PAY
2. Kế hoạch và thủ tục | [15 empty] | _
Kế hoạch triển khai BIM - BEP |  | Kế hoạch triển khai BIM | Tài liệu |  | PDF | NO-11 | CIC | XXXX | XX | XXX | XX | PL | 0001 |  |  | NO-11_CIC_XXXX_XX_XXX_XX_PL_0001 |  |  | CIC | 27/01/2026 |  | 10/03/2026 | 01
|  | Phụ lục về thông tin phi hình học | Tài liệu |  | PDF | NO-11 | CIC | XXXX | XX | XXX | XX | PL | 0002 |  |  | NO-11_CIC_XXXX_XX_XXX_XX_PL_0002 |  |  | CIC | 27/01/2026 |  | 10/03/2026 | 01
|  | Phụ lục MIDP | Tài liệu |  | PDF | NO-11 | CIC | XXXX | XX | XXX | XX | PL | 0003 |  |  | NO-11_CIC_XXXX_XX_XXX_XX_PL_0003 |  |  | CIC | 27/01/2026 |  | 13/03/2026 | 02
Đào tạo |  | Hướng dẫn sử dụng CDE | Tài liệu |  | PDF | NO-11 | CIC | XXXX | XX | XXX | XX | TR | 0001 |  |  | NO-11_CIC_XXXX_XX_XXX_XX_TR_0001 |  |  | CIC
3. Mô hình | [15 empty] | _
Mô hình phần hầm khối chung cư | Kết cấu | Mô hình kết cấu phần hầm | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | STRU | CC | BAS | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STRU_CC_BAS_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 07/02/2026 | 03/03/2026 | 08/04/2026 | 04
| Kiến trúc | Mô hình kiến trúc phần hầm | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ARCH | CC | BAS | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ARCH_CC_BAS_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 07/02/2026 | 03/03/2026 | 08/04/2026 | 03
| Điều hòa thông gió | Mô hình Điều hòa thông gió phần hầm | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | HVAC | CC | BAS | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_CC_BAS_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 07/02/2026 | 03/03/2026 | 08/04/2026 | 03
| Cấp thoát nước | Mô hình Cấp thoát nước phần hầm | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | PLUM | CC | BAS | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_CC_BAS_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 07/02/2026 | 03/03/2026 | 08/04/2026 | 03
| Điện | Mô hình Điện phần hầm | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ELEC | CC | BAS | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_CC_BAS_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 07/02/2026 | 03/03/2026 | 08/04/2026 | 03
| Phòng cháy chữa cháy | Mô hình Phòng cháy chữa cháy phần hầm | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | FIRE | CC | BAS | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_CC_BAS_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 07/02/2026 | 03/03/2026 | 08/04/2026 | 03
Mô hình khu Podium khối chung cư | Kết cấu | Mô hình kết cấu khu Podium | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | STRU | CC | POD | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STRU_CC_POD_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 04
| Kiến trúc | Mô hình kiến trúc khu Podium | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ARCH | CC | POD | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ARCH_CC_POD_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 04
| Điều hòa thông gió | Mô hình Điều hòa thông gió khu Podium | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | HVAC | CC | POD | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_CC_POD_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 04
| Cấp thoát nước | Mô hình Cấp thoát nướckhu Podium | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | PLUM | CC | POD | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_CC_POD_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 03
| Điện | Mô hình Điện khu Podium | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ELEC | CC | POD | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_CC_POD_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 04
| Phòng cháy chữa cháy | Mô hình Phòng cháy chữa cháy khu Podium | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | FIRE | CC | POD | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_CC_POD_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 06/03/2026 | 08/04/2026 | 03
Mô hình khu căn hộ khối chung cư | Mô hình kết cấu | Mô hình kết cấu tầng 7 | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | STRU | CC | TOW | 07 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STRU_CC_TOW_07_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 05
|  | Mô hình kết cấu tầng 8 đến 32 | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | STRU | CC | TOW | 08-32 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STRU_CC_TOW_08-32_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 05
|  | Mô hình kết cấu tầng tum, mái | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | STRU | CC | TOW | MA | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STRU_CC_TOW_MA_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 04
| Mô hình kiến trúc | Mô hình kiến trúc tầng 7 | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ARCH | CC | TOW | 07 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ARCH_CC_TOW_07_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 04
|  | Mô hình kiến trúc tầng 8 đến 32 | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | ARCH | CC | TOW | 08-32 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ARCH_CC_TOW_08-32_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 04
|  | Mô hình kiến trúc tầng tum, mái | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ARCH | CC | TOW | MA | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ARCH_CC_TOW_MA_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 03
| Điều hòa thông gió | Mô hình điều hòa thông gió tầng 7 | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | HVAC | CC | TOW | 07 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_CC_TOW_07_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 04
|  | Mô hình điều hòa thông gió tầng 8 đến 16 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | HVAC | CC | TOW | 08-16 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_CC_TOW_08-16_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 04
|  | Mô hình điều hòa thông gió tầng 17 đến 24 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | HVAC | CC | TOW | 17-24 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_CC_TOW_17-24_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 04
|  | Mô hình điều hòa thông gió tầng 25 đến 32 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | HVAC | CC | TOW | 25-32 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_CC_TOW_25-32_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 04
|  | Mô hình điều hòa thông gió tầng tum, mái | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | HVAC | CC | TOW | MA | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_CC_TOW_MA_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 08/04/2026 | 03
| Cấp thoát nước | Mô hình cấp thoát nước tầng 7 | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | PLUM | CC | TOW | 07 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_CC_TOW_07_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 03
|  | Mô hình cấp thoát nước tầng 8 đến 16 | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | PLUM | CC | TOW | 08-16 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_CC_TOW_08-16_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 03
|  | Mô hình cấp thoát nước tầng 17 đến 24 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | PLUM | CC | TOW | 17-24 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_CC_TOW_17-24_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 03
|  | Mô hình cấp thoát nước tầng 25 đến 32 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | PLUM | CC | TOW | 25-32 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_CC_TOW_25-32_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 03
|  | Mô hình cấp thoát nước tầng tum, mái | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | PLUM | CC | TOW | MA | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_CC_TOW_MA_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 03
| Điện | Mô hình điện tầng 7 | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ELEC | CC | TOW | 07 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_CC_TOW_07_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 04
|  | Mô hình điện tầng 8 đến 16 | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | ELEC | CC | TOW | 08-16 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_CC_TOW_08-16_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 04
|  | Mô hình điện tầng 17 đến 24 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | ELEC | CC | TOW | 17-24 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_CC_TOW_17-24_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 04
|  | Mô hình điện tầng 25 đến 32 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | ELEC | CC | TOW | 25-32 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_CC_TOW_25-32_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 04
|  | Mô hình điện tầng tum, mái | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ELEC | CC | TOW | MA | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_CC_TOW_MA_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 22/04/2026 | 04
| Phòng cháy chữa cháy | Mô hình PCCC tầng 7 | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | FIRE | CC | TOW | 07 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_CC_TOW_07_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 03
|  | Mô hình PCCC tầng 8 đến 16 | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | FIRE | CC | TOW | 08-16 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_CC_TOW_08-16_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 03
|  | Mô hình PCCC tầng 17 đến 24 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | FIRE | CC | TOW | 17-24 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_CC_TOW_17-24_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 03
|  | Mô hình PCCC tầng 25 đến 32 | Mô hình 3D |  | NWC, IFC | NO-11 | CIC | FIRE | CC | TOW | 25-32 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_CC_TOW_25-32_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 03
|  | Mô hình PCCC tầng tum, mái | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | FIRE | CC | TOW | MA | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_CC_TOW_MA_M3_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 03
Ngoài nhà | Cấp thoát nước | Mô hình Cấp thoát nước ngoài nhà | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | PLUM | NN | XXX | 00 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_NN_XXX_00_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 01
| Điện | Mô hình điện ngoài nhà | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | ELEC | NN | XXX | 00 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_NN_XXX_00_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 01
| Kết cấu | Kết cấu công trình phụ trợ ngoài nhà | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | STRU | NN | XXX | 00 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STRU_NN_XXX_00_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 03
| Cảnh quan & phụ trợ | Mô hình cảnh quan (đường, cây xanh, hồ nước, tường rào, bãi để xe, …) & công trình phụ trợ | Mô hình 3D |  | RVT, NWC, IFC | NO-11 | CIC | LAND | NN | XXX | 00 | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_LAND_NN_XXX_00_M3_0001 |  |  | CIC | 13/02/2026 | 13/03/2026 | 15/04/2026 | 03
Tổng hợp | Điều hòa thông gió | Mô hình điều hòa thông gió tổng | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | HVAC | ZZ | ZZZ | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_ZZ_ZZZ_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC
| Cấp thoát nước | Mô hình cấp thoát nước tổng | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | PLUM | ZZ | ZZZ | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_ZZ_ZZZ_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC
| Điện | Mô hình điện tổng | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | ELEC | ZZ | ZZZ | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_ZZ_ZZZ_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC
| Phòng cháy chữa cháy | Mô hình PCCC tổng | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | FIRE | ZZ | ZZZ | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_ZZ_ZZZ_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC
| Kiến trúc | Mô hình kiến trúc tổng | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | ARCH | ZZ | ZZZ | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ARCH_ZZ_ZZZ_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC
| Kết cấu | Mô hình kết cấu tổng | Mô hình 3D |  | RVT | NO-11 | CIC | STRU | ZZ | ZZZ | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STRU_ZZ_ZZZ_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC
| Tổng hợp | Mô hình tổng hợp | Mô hình 3D |  | NWD | NO-11 | CIC | FEDE | ZZ | ZZZ | ZZ | M3 | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FEDE_ZZ_ZZZ_ZZ_M3_0001 |  |  | CIC |  | 03/03/2026 | 22/04/2026 | 05
4. Báo cáo
| Tổng hợp | Báo cáo va chạm phần hầm | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | CIC | FEDE | ZZ | BAS | ZZ | RP | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FEDE_ZZ_BAS_ZZ_RP_0001 |  |  | CIC | 27/02/2026 | 03/03/2026 | 25/03/2026 | 02
| Tổng hợp | Báo cáo va chạm phần Trung tâm thương mại | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | CIC | FEDE | ZZ | POD | ZZ | RP | 0002 |  |  | NO-11_CIC_FEDE_ZZ_POD_ZZ_RP_0002 |  |  | CIC | 09/03/2026 | 09/03/2026 | 25/03/2026 | 02
| Tổng hợp | Báo cáo va chạm phần chung cư | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | CIC | FEDE | ZZ | TOW | ZZ | RP | 0003 |  |  | NO-11_CIC_FEDE_ZZ_TOW_ZZ_RP_0003 |  |  | CIC | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 25/03/2026 | 02
| Tổng hợp | Báo cáo va chạm toàn công trình | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | CIC | FEDE | ZZ | ZZZ | ZZ | RP | 0004 |  |  | NO-11_CIC_FEDE_ZZ_ZZZ_ZZ_RP_0004 |  |  | CIC |  | 13/04/2026 | 13/04/0026 | 01
| Tổng hợp | Phản hồi Báo cáo va chạm Paysart | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | PAY | FEDE | ZZ | ZZZ | ZZ | RP | 0005 |  |  | NO-11_PAY_FEDE_ZZ_ZZZ_ZZ_RP_0005 |  |  | PAY |  | 17/04/2026 | 23/04/2026 | 03
| Tổng hợp | Phản hồi báo cáo va chạm Firecom | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | FIR | FEDE | ZZ | ZZZ | ZZ | RP | 0006 |  |  | NO-11_FIR_FEDE_ZZ_ZZZ_ZZ_RP_0006 |  |  | FIR |  | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 01
| Tổng hợp | Phản hồi báo cáo va chạm Lideco | Báo cáo |  | PDF | NO-11 | LID | FEDE | ZZ | ZZZ | ZZ | RP | 0007 |  |  | NO-11_LID_FEDE_ZZ_ZZZ_ZZ_RP_0007 |  |  | LID
5. Diễn họa
| Tổng hợp | Video giới thiệu dự án | Video |  | MP4 | NO-11 | CIC | FEDE | ZZ | ZZZ | ZZ | VI | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FEDE_ZZ_ZZZ_ZZ_VI_0001 |  |  | CIC | 09/03/2026 | 06/04/2026 | 21/04/2026 | 03
6. Khối lượng | [15 empty] | _
| Kiến trúc | Khối lượng kiến trúc xuất từ mô hình | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | ARCH | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ARCH_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 21/03/2026 | 10/03/2026 | 19/03/2026 | 02
| Kết cấu | Khối lượng kết cấu xuất từ mô hình | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | STRU | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STRU_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 24/03/2026 | 10/03/2026 | 25/03/2026 | 03
| HVAC | Khối lượng HVAC xuất từ mô hình | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | HVAC | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_HVAC_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 21/03/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 01
| Cấp thoát nước | Khối lượng cấp thoát nước xuất từ mô hình | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | PLUM | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_PLUM_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 21/03/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 01
| Điện | Khối lượng điện xuất từ mô hình | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | ELEC | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_ELEC_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 21/03/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 01
| Phòng cháy chữa cháy | Khối lượng PCCC xuất từ mô hình | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | FIRE | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 21/03/2026 | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 01
| Kiến trúc & Kết cấu | Khối lượng xuất theo Form bộ môn KTKC | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | STAR | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_STAR_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 04/05/2026
| PCCC | Khối lượng xuất theo Form bộ môn PCCC | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | FIRE | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_FIRE_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 04/05/2026
| Cơ điện (Không PCCC) | Khối lượng xuất theo Form bộ môn Cơ điện | BoQ |  | xlsx | NO-11 | CIC | MEPF | ZZ | ZZZ | ZZ | BQ | 0001 |  |  | NO-11_CIC_MEPF_ZZ_ZZZ_ZZ_BQ_0001 |  |  | CIC | 08/05/2026

## LIST_TT
DANH MỤC BẢN VẼ
STT | SỐ BẢN VẼ | TÊN BẢN VẼ
TỔNG THỂ
1 | 0 | 0
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF!

## LIST_BAS
DANH MỤC BẢN VẼ
STT | SỐ BẢN VẼ | TÊN BẢN VẼ
PHẦN HẦM
1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF!
49 | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF!
51 | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF!
54 | #REF! | #REF!
55 | #REF! | #REF!
56 | #REF! | #REF!
57 | #REF! | #REF!
58 | #REF! | #REF!
59 | #REF! | #REF!
60 | #REF! | #REF!
61 | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF!
64 | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF!
68 | #REF! | #REF!
69 | #REF! | #REF!
70 | #REF! | #REF!
71 | #REF! | #REF!
72 | #REF! | #REF!
73 | #REF! | #REF!

## LIST_TA
DANH MỤC BẢN VẼ
STT | SỐ BẢN VẼ | TÊN BẢN VẼ | STT | SỐ BẢN VẼ | TÊN BẢN VẼ
THÁP A |  |  | 48 | #REF! | #REF!
1 | #REF! | #REF! | 49 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | 51 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | 52 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | 53 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | 54 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | 55 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | 56 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | 57 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | 58 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | 59 | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | 60 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | 61 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | 62 | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | 63 | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | 64 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | 65 | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | 66 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | 67 | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | 68 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | 69 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | 70 | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | 71 | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | 72 | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | 73 | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF! | 74 | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF! | 75 | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF! | 76 | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF! | 77 | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF! | 78 | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF! | 79 | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF! | 80 | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF! | 81 | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF! | 82 | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF! | 83 | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF! | 84 | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF! | 85 | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF! | 86 | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF! | 87 | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF! | 88 | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF! | 89 | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF! | 90 | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF! | 91 | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF! | 92 | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF! | 93 | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF!

## LIST_TB1
DANH MỤC BẢN VẼ
STT | SỐ BẢN VẼ | TÊN BẢN VẼ
THÁP B1
1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF!
49 | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF!
51 | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF!
54 | #REF! | #REF!
55 | #REF! | #REF!
56 | #REF! | #REF!
57 | #REF! | #REF!
58 | #REF! | #REF!
59 | #REF! | #REF!
60 | #REF! | #REF!
61 | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF!
64 | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF!
68 | #REF! | #REF!
69 | #REF! | #REF!
70 | #REF! | #REF!
71 | #REF! | #REF!
72 | #REF! | #REF!
73 | #REF! | #REF!
74 | #REF! | #REF!
75 | #REF! | #REF!

## LIST_TB2
DANH MỤC BẢN VẼ
STT | SỐ BẢN VẼ | TÊN BẢN VẼ
THÁP B2
1 | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF!
26 | #REF! | #REF!
27 | #REF! | #REF!
28 | #REF! | #REF!
29 | #REF! | #REF!
30 | #REF! | #REF!
31 | #REF! | #REF!
32 | #REF! | #REF!
33 | #REF! | #REF!
34 | #REF! | #REF!
35 | #REF! | #REF!
36 | #REF! | #REF!
37 | #REF! | #REF!
38 | #REF! | #REF!
39 | #REF! | #REF!
40 | #REF! | #REF!
41 | #REF! | #REF!
42 | #REF! | #REF!
43 | #REF! | #REF!
44 | #REF! | #REF!
45 | #REF! | #REF!
46 | #REF! | #REF!
47 | #REF! | #REF!
48 | #REF! | #REF!
49 | #REF! | #REF!
50 | #REF! | #REF!
51 | #REF! | #REF!
52 | #REF! | #REF!
53 | #REF! | #REF!
54 | #REF! | #REF!
55 | #REF! | #REF!
56 | #REF! | #REF!
57 | #REF! | #REF!
58 | #REF! | #REF!
59 | #REF! | #REF!
60 | #REF! | #REF!
61 | #REF! | #REF!
62 | #REF! | #REF!
63 | #REF! | #REF!
64 | #REF! | #REF!
65 | #REF! | #REF!
66 | #REF! | #REF!
67 | #REF! | #REF!
68 | #REF! | #REF!
69 | #REF! | #REF!
70 | #REF! | #REF!
71 | #REF! | #REF!
72 | #REF! | #REF!
73 | #REF! | #REF!
74 | #REF! | #REF!
75 | #REF! | #REF!

## Sheet3 (hidden)
25075-486NH_CIC_STRU_BAS_ZZ
25075-486NH_CIC_STRU_TA_01-03
25075-486NH_CIC_STRU_TA_04-13
25075-486NH_CIC_STRU_TA_14-28
25075-486NH_CIC_STRU_TA_29-RO
25075-486NH_CIC_STRU_B1_01-03
25075-486NH_CIC_STRU_B1_04-16
25075-486NH_CIC_STRU_B1_17-RO
25075-486NH_CIC_STRU_B2_01-03
25075-486NH_CIC_STRU_B2_04-16
25075-486NH_CIC_STRU_B2_17-RO
25075-486NH_CIC_ARCH_BAS_ZZ
25075-486NH_CIC_ARCH_TA_01-03
25075-486NH_CIC_ARCH_TA_04-13
25075-486NH_CIC_ARCH_TA_14-28
25075-486NH_CIC_ARCH_TA_29-RO
25075-486NH_CIC_ARCH_B1_01-03
25075-486NH_CIC_ARCH_B1_04-16
25075-486NH_CIC_ARCH_B1_17-RO
25075-486NH_CIC_ARCH_B2_01-03
25075-486NH_CIC_ARCH_B2_04-16
25075-486NH_CIC_ARCH_B2_17-RO
25075-486NH_CIC_HVAC_BAS_ZZ
25075-486NH_CIC_HVAC_TA_01-03
25075-486NH_CIC_HVAC_TA_04-13
25075-486NH_CIC_HVAC_TA_14-28
25075-486NH_CIC_HVAC_TA_29-RO
25075-486NH_CIC_HVAC_B1_01-03
25075-486NH_CIC_HVAC_B1_04-16
25075-486NH_CIC_HVAC_B1_17-RO
25075-486NH_CIC_HVAC_B2_01-03
25075-486NH_CIC_HVAC_B2_04-16
25075-486NH_CIC_HVAC_B2_17-RO
25075-486NH_CIC_PLUM_BAS_ZZ
25075-486NH_CIC_PLUM_TA_01-03
25075-486NH_CIC_PLUM_TA_04-13
25075-486NH_CIC_PLUM_TA_14-28
25075-486NH_CIC_PLUM_TA_29-RO
25075-486NH_CIC_PLUM_B1_01-03
25075-486NH_CIC_PLUM_B1_04-16
25075-486NH_CIC_PLUM_B1_17-RO
25075-486NH_CIC_PLUM_B2_01-03
25075-486NH_CIC_PLUM_B2_04-16
25075-486NH_CIC_PLUM_B2_17-RO
25075-486NH_CIC_ELEC_BAS_ZZ
25075-486NH_CIC_ELEC_TA_01-03
25075-486NH_CIC_ELEC_TA_04-13
25075-486NH_CIC_ELEC_TA_14-28
25075-486NH_CIC_ELEC_TA_29-RO
25075-486NH_CIC_ELEC_B1_01-03
25075-486NH_CIC_ELEC_B1_04-16
25075-486NH_CIC_ELEC_B1_17-RO
25075-486NH_CIC_ELEC_B2_01-03
25075-486NH_CIC_ELEC_B2_04-16
25075-486NH_CIC_ELEC_B2_17-RO

## Sheet1 (hidden)
BẢNG MÔ HÌNH THÀNH PHẦN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG
Hướng dẫn: Bảng Mô Hình Thành Phần (Model Element Table) là tài liệu các thông tin hình học và phi hình học cần thiết của từng phần tử mô hình được sử dụng trong Thông tin Trao đổi cần thiết. Mức Phát Triển (Level of Development - LOD) xác định sự chi tiết và độ hoàn thiện của hình học của một đối tượng cho một mục đích cụ thể (ví dụ, BIMForum LOD 100, 200, 300, 350, và 400). Mức Thông Tin (Level of Information - LOI) xác định các thuộc tính thông tin nên được bao gồm cho mỗi đối tượng (ví dụ, BIMForum LOD 100, 200, 300, 350, 400 từ Bảng Thuộc Tính Thông Tin). Mức Độ Chính Xác (Level of Accuracy - LOA) xác định tính đáng tin cậy của dữ liệu đồ họa cần thiết để hỗ trợ trao đổi thông tin và việc sử dụng mô hình vận hành. (ví dụ, US IBD LOA 10, 20, 30, 40, 50). Định Dạng Thông Tin (Information Format) xác định định dạng đồ họa và yêu cầu thông tin (ví dụ, 2D, 2D+Thông tin, 3D, 3D+Thông tin). Tác Giả Phần Tử Mô Hình (Author) là viết tắt của tổ chức cung cấp mô hình/thông tin cho một đối tượng được sử dụng trong một trao đổi thông tin. Nhân bản các Cột Thông tin Trao đổi cho mỗi Thông tin Trao đổi.
|  |  |  | TÊN TRAO ĐỔI THÔNG TIN | [5 empty] | TÊN TRAO ĐỔI THÔNG TIN
THÀNH PHẦN MÔ HÌNH (Aligned with IFC Bridge Model View Definition) |  |  |  | LOD | LOI | LOA | Định dạng | Tác giả | Ghi chú | LOD | LOI | LOA | Định dạng | Tác giả | Ghi chú
A | Khảo sát
A | 1 | Địa chính
A | 1 | A | Ranh giới
A | 1 | B | Điểm tham chiếu
A | 1 | C | Quyền sử dụng
A | 1 | D | Mô tả pháp lý
A | 2 | Xây dựng
A | 2 | A | Bố trí
A | 2 | B | Vị trí bố cục
A | 2 | C | Kiểm soát, điều khiển máy móc
A | 3 | Địa hình
A | 3 | A | Hiện trạng
A | 3 | B | Địa hình
B | Giao thông đường bộ
B | 1 | Phương tiện vận chuyển
B | 1 | A | Cơ sở hạ tầng cho người đi bộ
B | 1 | A | Cơ sở hạ tầng cho xe đạp
B | 2 | Lối vào dự án
B | 2 | A | Lối vào dự án
B | 3 | Biện pháp và thiết kế ở dìa dự án
B | 3 | A | Hệ thống vát và lề đường
B | 3 | B | Đường biên an toàn
B | 3 | B | Lề đường
B | 4 | Hình học
B | 4 | A | Hướng ngang
B | 4 | B | Độ dốc
B | 4 | C | Sự nâng
B | 4 | D | Đường cơ sở khác
B | 5 | Nút giao thông
B | 5 | A | Phân làn giao thông
B | 5 | B | Hợp nhất lưu lượng giao thông
B | 5 | C | Đường dốc
B | 5 | D | Cầu vượt/ Đường hầm
B | 6 | Mặt đường
B | 6 | A | Lớp vật liệu lót dưới bề mặt đường
B | 6 | B | Lớp keo trám
B | 6 | C | Điểm liên kết
B | 6 | D | Xây dựng trên 1 tài sản đã có
B | 6 | E | Nâng cấp sửa chữa mặt đường
B | 6 | F | Lớp cấu trúc
B | 6 | G | Bề mặt an toàn
B | 7 | Hệ thống rào chắn
B | 5 | A | Lưới ngăn gia súc
B | 5 | B | Hàng rào
C | Thoát nước
C | 1 | Cống
C | 1 | A | Kiểm soát nước mưa vào hệ thống thoát nước
C | 1 | B | Đường ống
C | 1 | C | Kiểm soát luồng nước ra môi trường
C | 2 | Cống thoát nước
C | 2 | A | Hệ thống thoát nước ngầm dưới bề mặt đường bê tông
C | 2 | B | Cống cạnh bề mặt đường
C | 2 | C | Cống thoát nước ngầm và nước dư
C | 2 | D | Rãnh thoát nước
C | 2 | E | Thoát nước ngầm
C | 3 | Kênh
C | 3 | A | Mương
C | 3 | B | Rãnh
C | 4 | Hệ thống giữ nước và kiểm soát nước
C | 4 | A | Rãnh thẩm thấu
C | 4 | B | Giếng
C | 4 | C | Van, ống dẫn, kênh kiểm soát
C | 4 | D | Ao
C | 4 | E | Hệ thống quản lý nước ngầm
C | 5 | Cống thoát nước mưa
C | 5 | A | lưới
C | 5 | B | Đường ống
C | 5 | C | Cấu trúc
D | Phòng chống xói mòn và kiểm soát trầm tích
D | 1 | Bộ giảm chấn
D | 1 | A | Bộ giảm chấn vĩnh viễn
D | 1 | B | Bộ giảm chấn tạm thời
D | 2 | Biện pháp quản lý tốt vĩnh viễn
D | 2 | A | Đất sửa đổi
D | 2 | B | Đập kiểm soát
D | 2 | C | Vườn mưa
D | 2 | D | Đá chặn sóng
D | 2 | E | Trông cây
D | 2 | F | Hố cây
D | 2 | G | Hồ/ sông/ biển và đầm lầy
D | 3 | Biện pháp quản lý tốt tạm thời
D | 3 | A | Đập ngăn và sự điều hướng
D | 3 | B | Thiết bị phòng chống xói mòn
D | 3 | A | Thiết bị kiểm soát hạt bùn
D | 3 | B | Hố chứa hạt bùn
E | Kỹ thuật địa học
E | 1 | Hệ thống giữ đất
E | 1 | A | Hệ thống giữ đất, đáy, vật liệu xây dựng
E | 2 | Đê chắn kỹ thuật
E | 2 | A | Vật liệu nhựa tổng hợp
E | 2 | B | Hệ thống cầu tích hợp với đất được gia cố bằng vật liệu địa học
E | 2 | C | Tải trọng thêm lên trên
E | 3 | Vật liệu địa học
E | 3 | A | Vật liệu địa học
E | 4 | Hiểm họa địa chất
E | 4 | A | Hiểm họa địa chất
E | 5 | Nghiên cứu dưới lòng đất
E | 5 | A | Lỗ nghiên cứu
E | 5 | B | Nghiên cứu địa học
E | 5 | C | Bề mặt lớp đất
F | Giao thông
F | 1 | Hệ thống rào cản
F | 1 | A | Hệ thống rào cáp
F | 1 | B | Hệ thống rào chắn bê tông
F | 1 | C | Hệ thống đệm va chạm
F | 1 | D | Biển báo... Phân làn
F | 1 | E | Rào hướng dẫn
F | 1 | F | Tường
F | 2 | Giao lộ
F | 2 | A | Cơ sở đường cho xe đạp
F | 2 | B | Ngã tư đường sắt và đường bộ
F | 2 | C | CƠ sở cho người đi bộ
F | 2 | D | Vòng xuyến
F | 2 | E | Giao lộ có đèn tín hiệu
F | 2 | F | Giao lộ được kiểm soát bằng biển dừng lại
F | 3 | Hệ thống giao thông thông minh
F | 3 | A | Hệ thống phương tiện kết nối
F | 3 | B | Hệ thống giám sát phương tiện
F | 3 | C | Hệ thống tin nhắn
F | 3 | D | Hệ thống tín hiệu
F | 3 | E | Hệ thống thu phí và quản lý thu phí
F | 3 | F | Hệ thống giám sát thời tiết
F | 4 | Chiếu sáng
F | 4 | A | Ống dẫn
F | 4 | B | Hộp điều khiển
F | 4 | C | Chiếu sáng cột cao
F | 4 | D | Hộp nối
F | 4 | E | Đèn chiếu sáng
F | 5 | Mặt đường màu sắc
F | 5 | A | Mặt đường màu sắc
F | 5 | B | Vẽ đường thẳng
F | 5 | C | Vẽ đường chéo
F | 5 | D | Đèn đánh dấu nổi
F | 5 | E | Vẽ đường stencil
F | 6 | Dải gờ
F | 6 | A | Dải gờ ở giữa đường
F | 6 | B | Dải gờ chéo
F | 6 | C | Dải gờ bên lề đường
F | 7 | Biển báo
F | 7 | A | Biển báo hai cột
F | 7 | B | Biển báo trên đầu
F | 7 | C | Biển báo một cột
F | 8 | Kiểm soát giao thông tạm thời
F | 8 | A | Kiểm soát giao thông tạm thời
G | Cấu trúc Cầu
G | 1 | Cấu trúc Tiếp cận
G | 1 | A | Tấm Tiếp cận
G | 1 | B | Tấm Nền
G | 2 | Cấu trúc Trên cầu
G | 2 | A | Gối đỡ
G | 2 | B | Viền và Rãnh
G | 2 | C | Mặt cầu
G | 2 | D | Hệ thống thoát nước cầu
G | 2 | E | Giằng cầu
G | 2 | F | Đỉnh cầu
G | 2 | G | Khung cầu
G | 2 | H | Dải phân cách
G | 2 | I | Vách ngăn (Rào chắn)
G | 2 | J | Bậc thang dành cho người đi bộ
G | 2 | K | Vỉa hè
G | 2 | L | Tường chắn tiếng ồn
G | 2 | M | Khung ngang
G | 3 | Cấu trúc Dưới cầu
G | 3 | A | Bệ ngang/Kết cấu đầu cuối
G | 3 | B | Tính năng kiến trúc
G | 3 | C | Trụ khoan
G | 3 | D | Bệ cọc/Nắp cọc/Khóa cọc khoan
G | 3 | E | Cọc nhỏ
G | 3 | F | Đế/Thanh nâng
G | 3 | G | Trụ/Kết cấu ngang
G | 3 | H | Nắp trụ
G | 3 | I | Cột trụ
G | 3 | J | Tường trụ (Tường chắn va chạm)
G | 3 | K | Cọc
G | 3 | L | Phủ mặt trên/Lớp mặt phẳng/Phủ mặt phẳng
G | 3 | M | Khe cắt dọc
G | 3 | N | Tường cánh/Trụ đáy
G | 3 | O | Bảo vệ độ dốc
G | Các thành phần Cấu trúc
G | 1 | Chi tiết Phần tử
G | 1 | A | Thép mảng
G | 1 | B | Bộ bu lông
G | 1 | C | Ống đường ống
G | 1 | D | Hệ thống thoát nước
G | 1 | E | Tính năng
G | 1 | F | Kết nối trường
G | 1 | G | Thép nền
G | 1 | H | Thanh gắn
G | 1 | I | Móc nối (Đinh)
G | 1 | J | Thép nối
G | 1 | K | Thanh gia cố
G | 1 | L | Hàn
G | 2 | Gia cường
G | 2 | A | Phụ kiện
G | 2 | B | Neo và Đường dẫn Hóa chất kết dính
G | 2 | C | Neo và Đường dẫn Đinh đàn hồi kết dính
G | 2 | D | Gia cường theo phương sau
G | 2 | E | Gia cường trước căng
G | 2 | F | Gia cường thành phần kết cấu
G | 2 | G | Gia cường theo phương ngang
G | 3 | Lớp phủ
G | 3 | A | Lớp phủ
G | 4 | Các Cấu trúc Nằm dưới Mặt Đất Thông thường
G | 4 | A | Các Cấu trúc Nằm dưới Mặt Đất Thông thường
G | 5 | Bức tường
G | 5 | A | Bức tường chống sụp đổ
G | 5 | B | Bức tường chắn tiếng ồn
G | 5 | C | Bức tường xung quanh
G | 6 | Các Cấu trúc Khác
G | 6 | A | Khung treo
G | 6 | B | Cột
G | 6 | C | Cấu trúc biển hiệu
H | Cơ sở Hạ tầng
H | 1 | Truyền thông
H | 1 | A | Cáp
H | 1 | B | Kính quang
H | 1 | C | Điện thoại
H | 2 | Điện
H | 2 | A | Điện trên trời
H | 2 | B | Điện dưới đất
H | 3 | Hệ thống Tưới cây cảnh quan
H | 3 | A | Hệ thống Tưới cây cảnh quan
H | 4 | Dầu và Khí
H | 4 | A | Đường ống khí
H | 4 | B | Đường ống dầu
H | 5 | Hệ thống Cống thoát
H | 5 | A | Hệ thống kết hợp cống thoát và cống thoát
H | 5 | B | Hệ thống cống thoát nước tự nhiên
H | 5 | C | Hệ thống cống thoát áp suất
H | 5 | D | Hệ thống cống thoát phân lô
H | 6 | Nước
H | 6 | A | Kết nối nước
H | 6 | B | Đường ống nước chính
I | Đường sắt
I | 1 | Hình dạng
I | 1 | A | Sự nghiêng
I | 1 | B | Kết cấu đường ngang
I | 1 | C | Kết cấu đường dọc
I | 2 | Các nền
I | 2 | A | Các nền
I | 3 | Hệ thống Điện
I | 1 | A | Hệ thống dây dẫn
I | 1 | B | Ray dây điện
I | 4 | Tín hiệu đường sắt
I | 4 | A | Tín hiệu đường sắt
I | 5 | Đường sắt
I | 5 | A | Mặt đường
I | 5 | B | Khoá cọc
I | 5 | C | Rào đường sắt
I | 5 | D | Lớp nền dưới đường sắt
I | 5 | E | Bộ chuyển hướng/Cổng ra vào/Bộ chuyển đổi
J | Phát triển Khu vực
J | 1 | Làm phẳng đất
J | 1 | A | Kéo dựng
J | 1 | B | Khai thác
J | 1 | C | Ổn định
J | 2 | Cảnh quan
J | 2 | A | Hệ thống tưới cây cảnh quan
J | 2 | B | Cây trồng
J | 2 | C | Lối đi
J | 2 | D | Nội thất đường phố

## Sheet2 (hidden)
Khảo sát
Cadastral
1A - Biên giới (Boundaries)
1B - Địa điểm kiểm soát (Control Monuments)
1C - Quyền sử dụng đất (Easements)
1D - Mô tả pháp lý (Legal Description)
Xây dựng
2A - Bố trí (Layout)
2B - Địa điểm cục bộ (Localizations)
2C - Điều khiển máy móc (Machine Control)
Topographic (Địa hình)
3A - Đặc điểm hiện có (Existing Features)
3B - Địa hình (Terrain)

## KH TH (hidden)
Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)
Số hiệu Dự án | NO-11
Tiêu đề dự án | NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU NO-11
Tác giả | Đinh Nho Cảng
Ngày khởi tạo | 14/8/2025
Ngày cập nhật lần cuối | 0
Tài liệu tham khảo
[13 empty] | Tham khảo tài liệu quy ước đặt tên tệp để biết thông tin | [7 empty] | Giai đoạn chuyển giao thông tin #1 |  |  |  | Giai đoạn chuyển giao thông tin #2
[13 empty] | Tên tệp tin | [7 empty] | Giai đoạn 1 | Trình thẩm định |  |  | Giai đoạn 2 | Trình phê duyệt
BỘ MÔN | MÔ TẢ | Thành phần Mô hình | LOẠI DỮ LIỆU (tự động) | ĐỊNH DẠNG TỆP TIN | Team IICM |  | TEAM THỰC HIỆN |  | Tiến độ (chuyển song song Ttra) |  |  |  | DỰ ÁN | BÊN KHỞI TẠO | KHỐI TÍCH/ HỆ THỐNG | CAO TRÌNH/VỊ TRÍ | LOẠI/ KIỂU | VAI TRÒ/ BỘ MÔN | SỐ THỨ TỰ | TÊN TỆP TIN (tự động) | Bên chủ trì | Ngày chuyển giao (từ thời điểm ký hợp đông) | LOD | LOI | Bên chủ trì | Ngày chuyển giao (từ thời điểm có thông báo KQTD) | LOD | LOI |  | 1079947000 | 1058348060
Phân bổ theo dự toán
1. Dữ liệu thiết kế | [19 empty] | - | [10 empty] | 0.35 | 370421821
Hồ sơ và dữ liệu thiết kế | Khảo sát địa hình |  | Báo cáo | PDF |  |  | KSTK |  | 28-31/5/2024 ~~~~~ |  |  |  | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | G | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-G-0001 | Nhóm khảo sát | 22 | [9 empty] | 348196511.74
| Khảo sát địa chất |  | Báo cáo | PDF |  |  | KSTK | [5 empty] | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | G | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-G-0001 | Nhóm khảo sát
| Thuyết minh thiết kế |  | Báo cáo | PDF |  |  | KSTK | [5 empty] | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | Z | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-Z-0001 | Nhóm thiết kế
| Bảng tính kết cấu |  | Tính toán | PDF |  |  | KSTK | [5 empty] | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | S | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-S-0001 | Nhóm thiết kế
| Bản vẽ thiết kế thi công |  | Bản vẽ 2D | PDF |  |  | KSTK |  | 31~xx/5/2024 ~~~~~ |  |  |  | XVNT | LDTV | ZZ | XX | M2 | Z | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-M2-Z-0001 | Nhóm thiết kế | 22~xx/6/2024
| Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án |  | Báo cáo | PDF |  |  | KSTK | [5 empty] | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | Z | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-Z-0001 | Nhóm thiết kế
2. Kế hoạch và thủ tục | [5 empty] | 25929527.47 |  |  |  |  | 25929527.47 | [19 empty] | 7
Kế hoạch triển khai BIM - BEP | Kế hoạch triển khai BIM chi tiết |  | Tài liệu | PDF | 100% |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0001 | Nhóm BIM | 30
| Các QT và phụ lục |  | Tài liệu | PDF | 100% |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0002 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0002 | Nhóm BIM | 30
CDE, Tiêu chuẩn và thủ tục | Quy định về CED |  | Tài liệu | PDF | 100% |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0003 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0003 | Nhóm BIM | 30
| Hướng dẫn sử dụng CDE |  | Tài liệu | PDF | 100% |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0004 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0004 | Nhóm BIM | 30
| Tiêu chuẩn và thủ tục mô hình |  | Tài liệu | PDF | 100% |  |  |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0005 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0005 | Nhóm BIM | 30
3. Mô hình | [9 empty] | 185210910.5 | 185210910.5 | [17 empty] | 17.5 |  | 50
[8 empty] | 185210910.5 |  | 185210910.5
Mô hình hiện trạng | Địa hình | Bề mặt hiện trạng | Mô hình 3D | NWD |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | M3 | G1 | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-M3-G1-0001 | Nhóm BIM | 40 | 200 | 200 | Nhóm BIM | 30 | 200 | 200
| Hạ tầng kỹ thuật | Cống, ga các loại | Mô hình 3D | NWD |  |  | 100 |  | 2024-06-18 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | M3 | G1 | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-M3-G1-0001 | Nhóm BIM |  | 200 | 200 | Nhóm BIM | 30 | 200 | 200
| Địa vật | Trụ đèn, nhà cửa,… | Mô hình 3D | NWD |  |  | 100 |  | 2024-06-18 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | M3 | G1 | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-M3-G1-0001 | Nhóm BIM |  | 200 | 200 | Nhóm BIM | 30 | 200 | 200
Mô hình tổng thể | Mô hình phối hợp | Mô hình tổng hợp các bộ môn | Mô hình 3D | NWD |  |  | 100 |  | 2024-06-16 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | CM | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-CM-Z-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 |  | Nhóm BIM | 30 | 300
Phần tuyến | Mô hình tuyến chính, vỉa hè… | Mô hình tuyến | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | DTC | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-DTC-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
|  | Mô hình vỉa hè | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | DTC | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-DTC-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
|  | Mô hình nền | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | DTC | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-DTC-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
|  | Mô hình XLĐY | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | DTC | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-DTC-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
Nút giao | Nút giao đầu tuyến | Mô hình nút giao | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | NG1 | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-NG1-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 400 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
| Nút giao cuối tuyến | Mô hình nút giao | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | NG2 | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-NG2-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 400 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
| Nút giao đường vành đai phía Đông | Mô hình nút giao | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | NG3 | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-NG3-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 400 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
|  | Mô hình các nhánh | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-10 |  |  |  | XVNT | IICM | NG3 | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-NG3-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 400 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
Đường nhánh | Đường nhánh và đường giao | Mô hình các đường giao và đường nhánh | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Hệ thống thoát nước | Mô hình cống ngang nhỏ | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | CNN | XX | M3 | D | 0001 | XVNT-IICM-CNN-XX-M3-D-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
|  | Mô hình cống hộp lớn | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | CHL | XX | M3 | D | 0002 | XVNT-IICM-CHL-XX-M3-D-0002 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
|  | Mô hình hệ thống thoát nước dọc | Mô hình 3D | IFC |  |  | 50 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | TNM | XX | M3 | D | 0001 | XVNT-IICM-TNM-XX-M3-D-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
| Cải kênh | Mô hình hệ thống cải kênh | Mô hình 3D | NWC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | TNM | XX | M3 | D | 0001 | XVNT-IICM-TNM-XX-M3-D-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
| Điện và chiếu sáng | Mô hình Hệ thống chiếu sáng trên cầu và nút giao | Mô hình 3D | NWC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | DCS | XX | M3 | E | 0001 | XVNT-IICM-DCS-XX-M3-E-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
|  | Mô hình Hệ thống chờ chiếu sáng | Mô hình 3D | NWC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | DCS | XX | M3 | E | 0001 | XVNT-IICM-DCS-XX-M3-E-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
| Cây xanh và cảnh quan | Mô hình cây xanh và cảnh quan | Mô hình 3D | NWC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | CXCQ | XX | M3 | L | 0001 | XVNT-IICM-CXCQ-XX-M3-L-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 |  | Nhóm BIM | 30 | 300
| An toàn giao thông | Mô hình Vạch sơn tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | ATGT | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-ATGT-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
|  | Mô hình Biển báo trên tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | ATGT | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-ATGT-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
| Cống kỹ thuật | Mô hình các cống kỹ thuật | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | CKT | XX | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CKT-XX-M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
Cầu sông Rào Cái | Cầu sông Rào Cái và cầu vượt | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 | 0 | 2024-06-15 | 0 |  |  | XVNT | IICM | CRC | KCD | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CRC-KCD -M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350 |  |  |  | 10
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | CRC | KCT | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CRC-KCT -M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | CRC | MIS | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CRC-MIS-M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC |  |  | 100 |  | 2024-06-15 |  |  |  | XVNT | IICM | CRC | MIS | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CRC-MIS-M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
2.2 Cầu Mễ Sở | [20 empty] | Nhóm BIM
Mô hình hiện trạng | Địa hình | Bề mặt hiện trạng | Mô hình 3D | NWD | [8 empty] | XVNT | TED | ZZ | ZZ | M3 | G2 | 0001 | XVNT-TED-ZZ-ZZ-M3-G2-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
| Hạ tầng kỹ thuật | Cống, ga các loại | Mô hình 3D | NWD | [8 empty] | XVNT | TED | ZZ | ZZ | M3 | G2 | 0001 | XVNT-TED-ZZ-ZZ-M3-G2-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
| Địa vật | Trụ đèn, nhà cửa,… | Mô hình 3D | NWD | [8 empty] | XVNT | TED | ZZ | ZZ | M3 | G2 | 0001 | XVNT-TED-ZZ-ZZ-M3-G2-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
Mô hình tổng thể | Mô hình phối hợp | Mô hình tổng hợp các bộ môn | Mô hình 3D | NWD | [8 empty] | XVNT | TED | ZZ | ZZ | CM | Z2 | 0001 | XVNT-TED-ZZ-ZZ-CM-Z2-0001 | Nhóm BIM | 180 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Hệ thống thoát nước | Mô hình cống ngang | [18 empty] | Nhóm BIM
|  | Mô hình hệ thống thoát nước dọc | [18 empty] | Nhóm BIM
| Điện và chiếu sáng | Hệ thống chiếu sáng trên cầu | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CSGT | ZZ | M3 | E3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CSGT-ZZ-M3-E3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống chờ chiếu sáng | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CSGT | ZZ | M3 | E3 | 0002 | RR4.P3.4-TED-CSGT-ZZ-M3-E3-0002 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| An toàn giao thông | Vạch sơn tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | ATGT | ZZ | M3 | C3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ATGT-ZZ-M3-C3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Biển báo trên tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | ATGT | ZZ | M3 | C3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ATGT-ZZ-M3-C3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
Cầu Mễ Sở | Cầu vượt đê Tả Hồng | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CVD1 | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD1-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CVD1 | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD1-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CVD1 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD1-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CVD1 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD1-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu dẫn bãi sông Tả Hồng | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CBS1 | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS1-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CBS1 | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS1-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CBS1 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS1-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CBS1 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS1-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu chính vượt sông Hồng | Kết cấu phần dưới liên 1 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CCVS | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CCVS-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần dưới liên 2 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CCVS | KCD | M3 | S2 | 0002 | XVNT-TED-CCVS-KCD -M3-S2-0002 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần dưới liên 3 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CCVS | KCD | M3 | S2 | 0003 | XVNT-TED-CCVS-KCD -M3-S2-0003 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 1 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CCVS | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CCVS-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 2 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CCVS | KCT | M3 | S2 | 0002 | XVNT-TED-CCVS-KCT -M3-S2-0002 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 3 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CCVS | KCT | M3 | S2 | 0003 | XVNT-TED-CCVS-KCT -M3-S2-0003 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CCVS | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CCVS-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CCVS | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CCVS-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu dẫn bãi sông Hữu Hồng | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CBS2 | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS2-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CBS2 | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS2-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CBS2 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS2-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CBS2 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS2-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
| Cầu vượt đê Hữu Hồng | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CVD2 | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD2-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CVD2 | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD2-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CVD2 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD2-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | XVNT | TED | CVD2 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD2-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
2.3 Nút giao Hà Nội - Hải phòng | [20 empty] | Nhóm BIM
Mô hình hiện trạng | Địa hình | Bề mặt hiện trạng | Mô hình 3D | NWD | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | ZZ | ZZ | M3 | G3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ZZ-ZZ-M3-G3-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
| Hạ tầng kỹ thuật | Cống, ga các loại | Mô hình 3D | NWD | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | ZZ | ZZ | M3 | G3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ZZ-ZZ-M3-G3-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
| Địa vật | Trụ đèn, nhà cửa,… | Mô hình 3D | NWD | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | ZZ | ZZ | M3 | G3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ZZ-ZZ-M3-G3-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
Mô hình tổng thể | Mô hình phối hợp | Mô hình tổng hợp các bộ môn | Mô hình 3D | NWD | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | ZZ | ZZ | CM | Z3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ZZ-ZZ-CM-Z3-0001 | Nhóm BIM | 180 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Hệ thống thoát nước | Mô hình cống ngang | [18 empty] | Nhóm BIM
|  | Mô hình hệ thống thoát nước dọc | [18 empty] | Nhóm BIM
| Điện và chiếu sáng | Hệ thống chiếu sáng trên cầu | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CSGT | ZZ | M3 | E3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CSGT-ZZ-M3-E3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống chờ chiếu sáng | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CSGT | ZZ | M3 | E3 | 0002 | RR4.P3.4-TED-CSGT-ZZ-M3-E3-0002 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| An toàn giao thông | Vạch sơn tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | ATGT | ZZ | M3 | C3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ATGT-ZZ-M3-C3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Biển báo trên tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | ATGT | ZZ | M3 | C3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ATGT-ZZ-M3-C3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
Nút Hà Nội - Hải Phòng | Cầu trên cao tốc | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD1 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD1-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD1 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD1-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD1 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD1-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD1 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD1-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu song hành phải | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS1 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS1-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS1 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS1-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS1 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS1-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS1 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS1-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu song hành trái | Kết cấu phần dưới liên 1 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần dưới liên 2 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCD | M3 | S3 | 0002 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCD -M3-S3-0002 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần dưới liên 3 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCD | M3 | S3 | 0003 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCD -M3-S3-0003 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 1 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 2 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCT | M3 | S3 | 0002 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCT -M3-S3-0002 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 3 | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCT | M3 | S3 | 0003 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCT -M3-S3-0003 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CCVS | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CCVS-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CCVS | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CCVS-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu Ram 1 | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
| Cầu Ram 2 | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu Ram 3 | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
| Cầu Ram 4 | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | [8 empty] | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
4. Báo cáo
| Trích xuất khối lượng chính |  | Báo cáo | PDF |  |  | 100 | 33337963.89 | 2024-06-18 | 33337963.89 | 33337963.89 |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | BQ | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-BQ-Z-0001 | Nhóm BIM | 40 |  |  | Nhóm BIM | 30 |  |  |  |  | 9
| Báo cáo xung đột tổng hợp |  | Báo cáo | PDF | 60 | 62230865.928 | 40 | 41487243.952 | 2024-06-18 |  | 103718109.88 |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | CR | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-CR-Z-0001 | Nhóm BIM | 40 |  |  | Nhóm BIM | 30 |  |  |  |  | 28
| Báo cáo BIM |  | Báo cáo | PDF | 60 |  | 40 |  | 2024-06-19 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | RP | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-RP-Z-0001 | Nhóm BIM | 40 |  |  | Nhóm BIM | 30 |  |  |  |  | 0
| Đánh giá hồ sơ thiết kế |  | Báo cáo | PDF | 60 |  | 40 |  | 2024-06-19 |  |  |  | XVNT | IICM | ZZ | XX | RP | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-RP-Z-0001 | Nhóm BIM | 40 |  |  | Nhóm BIM | 30 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | IICM | 88160393.398 | Team thực hiện | 260036118.342 |  |  | 348196511.74 | 32.9%
[6 empty] | 8.33% |  | 24.57%
241737280.3846
18298837.9574
Note on P13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kiến nghị đặt tên VD31 chung cho cả đường và cầu. Xác nhận lại sự cần thiết phải tách Cầu-Đường do Hợp đồng hay ko?

## MIDP (hidden)
Kế hoạch chuyển giao thông tin tổng thể (MIDP)
Số hiệu Dự án | NO-11
Tiêu đề dự án | NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI Ô ĐẤT KÝ HIỆU NO-11
Tác giả | Trần Hữu Hải
Ngày khởi tạo | 14/08/2025
Ngày cập nhật lần cuối | 14/08/2025
Tài liệu tham khảo
[5 empty] | Tham khảo tài liệu quy ước đặt tên tệp để biết thông tin | [7 empty] | Giai đoạn chuyển giao thông tin #1 |  |  |  | Giai đoạn chuyển giao thông tin #2
[5 empty] | Tên tệp tin | [7 empty] | Giai đoạn 1 | Trình thẩm định |  |  | Giai đoạn 2 | Trình phê duyệt
BỘ MÔN | MÔ TẢ | Thành phần Mô hình | LOẠI DỮ LIỆU (tự động) | ĐỊNH DẠNG TỆP TIN | DỰ ÁN | BÊN KHỞI TẠO | KHỐI TÍCH/ HỆ THỐNG | CAO TRÌNH/VỊ TRÍ | LOẠI/ KIỂU | VAI TRÒ/ BỘ MÔN | SỐ THỨ TỰ | TÊN TỆP TIN (tự động) | Bên chủ trì | Ngày chuyển giao (từ thời điểm ký hợp đông) | LOD | LOI | Bên chủ trì | Ngày chuyển giao (từ thời điểm có thông báo KQTD) | LOD | LOI
1. Dữ liệu thiết kế | [11 empty] | -
Hồ sơ và dữ liệu thiết kế | Khảo sát địa hình |  | Báo cáo | PDF | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | G | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-G-0001 | Nhóm khảo sát | 1
| Khảo sát địa chất |  | Báo cáo | PDF | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | G | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-G-0001 | Nhóm khảo sát | 1
| Thuyết minh thiết kế |  | Báo cáo | PDF | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | Z | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-Z-0001 | Nhóm thiết kế | 1
| Bảng tính kết cấu |  | Tính toán | PDF | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | S | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-S-0001 | Nhóm thiết kế | 1
| Bản vẽ thiết kế thi công |  | Bản vẽ 2D | PDF | XVNT | LDTV | ZZ | XX | M2 | Z | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-M2-Z-0001 | Nhóm thiết kế | 1
| Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án |  | Báo cáo | PDF | XVNT | LDTV | ZZ | XX | RP | Z | 0001 | XVNT-LDTV-ZZ-XX-RP-Z-0001 | Nhóm thiết kế | 1
2. Kế hoạch và thủ tục
Kế hoạch triển khai BIM - BEP | Kế hoạch triển khai BIM chi tiết |  | Tài liệu | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0001 | Nhóm BIM | 2
| Các QT và phụ lục |  | Tài liệu | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0001 | Nhóm BIM | 2
CDE, Tiêu chuẩn và thủ tục | Quy định về CDE |  | Tài liệu | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0001 | Nhóm BIM | 5
| Hướng dẫn sử dụng CDE |  | Tài liệu | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0001 | Nhóm BIM | 5
| Tiêu chuẩn và thủ tục mô hình |  | Tài liệu | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | MP | W | 0005 | XVNT-IICM-ZZ-XX-MP-W-0005 | Nhóm BIM | 30
3. Mô hình
Mô hình hiện trạng | Địa hình | Bề mặt hiện trạng | Mô hình 3D | NWD | XVNT | IICM | ZZ | XX | M3 | G1 | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-M3-G1-0001 | Nhóm BIM | 40 | 200 | 200 | Nhóm BIM | 30 | 200 | 200
| Hạ tầng kỹ thuật | Cống, ga các loại | Mô hình 3D | NWD | XVNT | IICM | ZZ | XX | M3 | G1 | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-M3-G1-0001 | Nhóm BIM |  | 200 | 200 | Nhóm BIM | 30 | 200 | 200
| Địa vật | Trụ đèn, nhà cửa,… | Mô hình 3D | NWD | XVNT | IICM | ZZ | XX | M3 | G1 | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-M3-G1-0001 | Nhóm BIM |  | 200 | 200 | Nhóm BIM | 30 | 200 | 200
Mô hình tổng thể | Mô hình phối hợp | Mô hình tổng hợp các bộ môn | Mô hình 3D | NWD | XVNT | IICM | ZZ | XX | CM | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-CM-Z-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 |  | Nhóm BIM | 30 | 300
Phần tuyến | Mô hình tuyến chính, vỉa hè… | Mô hình tuyến | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | DTC | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-DTC-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
|  | Mô hình vỉa hè | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | DTC | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-DTC-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
|  | Mô hình nền | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | DTC | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-DTC-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
|  | Mô hình XLĐY | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | DTC | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-DTC-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
Nút giao | Nút giao đầu tuyến | Mô hình nút giao | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | NG1 | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-NG1-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 400 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
| Nút giao cuối tuyến | Mô hình nút giao | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | NG2 | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-NG2-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 400 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
| Nút giao đường vành đai phía Đông | Mô hình nút giao | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | NG3 | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-NG3-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 400 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
|  | Mô hình các nhánh | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | NG3 | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-NG3-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 400 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 400 | 350
Đường nhánh | Đường nhánh và đường giao | Mô hình các đường giao và đường nhánh | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | ZZ | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Hệ thống thoát nước | Mô hình cống ngang nhỏ | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | CNN | XX | M3 | D | 0001 | XVNT-IICM-CNN-XX-M3-D-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
|  | Mô hình cống hộp lớn | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | CHL | XX | M3 | D | 0001 | XVNT-IICM-CHL-XX-M3-D-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
|  | Mô hình hệ thống thoát nước dọc | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | TNM | XX | M3 | D | 0001 | XVNT-IICM-TNM-XX-M3-D-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
| Cải kênh | Mô hình hệ thống cải kênh | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | TNM | XX | M3 | D | 0001 | XVNT-IICM-TNM-XX-M3-D-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
| Điện và chiếu sáng | Mô hình Hệ thống chiếu sáng trên cầu và nút giao | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | DCS | XX | M3 | E | 0001 | XVNT-IICM-DCS-XX-M3-E-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
|  | Mô hình Hệ thống chờ chiếu sáng | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | DCS | XX | M3 | E | 0001 | XVNT-IICM-DCS-XX-M3-E-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
| Cây xanh và cảnh quan | Mô hình cây xanh và cảnh quan | Mô hình 3D | NWC | XVNT | IICM | CXCQ | XX | M3 | L | 0001 | XVNT-IICM-CXCQ-XX-M3-L-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 |  | Nhóm BIM | 30 | 300
| An toàn giao thông | Mô hình Vạch sơn tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | XVNT | IICM | ATGT | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-ATGT-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
|  | Mô hình Biển báo trên tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | XVNT | IICM | ATGT | XX | M3 | C | 0001 | XVNT-IICM-ATGT-XX-M3-C-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
| Cống kỹ thuật | Mô hình các cống kỹ thuật | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | CKT | XX | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CKT-XX-M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
Cầu sông Rào Cái | Cầu sông Rào Cái và cầu vượt | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | CRC | KCD | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CRC-KCD -M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | CRC | KCT | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CRC-KCT -M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 350 | 350 | Nhóm BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | CRC | MIS | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CRC-MIS-M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | XVNT | IICM | CRC | MIS | M3 | S | 0001 | XVNT-IICM-CRC-MIS-M3-S-0001 | Nhóm BIM | 40 | 300 | 300 | Nhóm BIM | 30 | 300 | 300
2.2 Cầu Mễ Sở | [12 empty] | Nhóm BIM
Mô hình hiện trạng | Địa hình | Bề mặt hiện trạng | Mô hình 3D | NWD | XVNT | TED | ZZ | ZZ | M3 | G2 | 0001 | XVNT-TED-ZZ-ZZ-M3-G2-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
| Hạ tầng kỹ thuật | Cống, ga các loại | Mô hình 3D | NWD | XVNT | TED | ZZ | ZZ | M3 | G2 | 0001 | XVNT-TED-ZZ-ZZ-M3-G2-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
| Địa vật | Trụ đèn, nhà cửa,… | Mô hình 3D | NWD | XVNT | TED | ZZ | ZZ | M3 | G2 | 0001 | XVNT-TED-ZZ-ZZ-M3-G2-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
Mô hình tổng thể | Mô hình phối hợp | Mô hình tổng hợp các bộ môn | Mô hình 3D | NWD | XVNT | TED | ZZ | ZZ | CM | Z2 | 0001 | XVNT-TED-ZZ-ZZ-CM-Z2-0001 | Nhóm BIM | 180 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Hệ thống thoát nước | Mô hình cống ngang | [10 empty] | Nhóm BIM
|  | Mô hình hệ thống thoát nước dọc | [10 empty] | Nhóm BIM
| Điện và chiếu sáng | Hệ thống chiếu sáng trên cầu | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CSGT | ZZ | M3 | E3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CSGT-ZZ-M3-E3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống chờ chiếu sáng | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CSGT | ZZ | M3 | E3 | 0002 | RR4.P3.4-TED-CSGT-ZZ-M3-E3-0002 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| An toàn giao thông | Vạch sơn tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | RR4.P3.4 | TED | ATGT | ZZ | M3 | C3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ATGT-ZZ-M3-C3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Biển báo trên tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | RR4.P3.4 | TED | ATGT | ZZ | M3 | C3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ATGT-ZZ-M3-C3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
Cầu Mễ Sở | Cầu vượt đê Tả Hồng | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CVD1 | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD1-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CVD1 | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD1-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CVD1 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD1-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CVD1 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD1-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu dẫn bãi sông Tả Hồng | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CBS1 | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS1-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CBS1 | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS1-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CBS1 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS1-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CBS1 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS1-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu chính vượt sông Hồng | Kết cấu phần dưới liên 1 | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CCVS | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CCVS-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần dưới liên 2 | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CCVS | KCD | M3 | S2 | 0002 | XVNT-TED-CCVS-KCD -M3-S2-0002 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần dưới liên 3 | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CCVS | KCD | M3 | S2 | 0003 | XVNT-TED-CCVS-KCD -M3-S2-0003 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 1 | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CCVS | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CCVS-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 2 | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CCVS | KCT | M3 | S2 | 0002 | XVNT-TED-CCVS-KCT -M3-S2-0002 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 3 | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CCVS | KCT | M3 | S2 | 0003 | XVNT-TED-CCVS-KCT -M3-S2-0003 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CCVS | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CCVS-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CCVS | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CCVS-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu dẫn bãi sông Hữu Hồng | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CBS2 | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS2-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CBS2 | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS2-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CBS2 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS2-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CBS2 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CBS2-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
| Cầu vượt đê Hữu Hồng | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CVD2 | KCD | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD2-KCD -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CVD2 | KCT | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD2-KCT -M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CVD2 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD2-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | XVNT | TED | CVD2 | MIS | M3 | S2 | 0001 | XVNT-TED-CVD2-MIS-M3-S2-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
2.3 Nút giao Hà Nội - Hải phòng | [12 empty] | Nhóm BIM
Mô hình hiện trạng | Địa hình | Bề mặt hiện trạng | Mô hình 3D | NWD | RR4.P3.4 | TED | ZZ | ZZ | M3 | G3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ZZ-ZZ-M3-G3-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
| Hạ tầng kỹ thuật | Cống, ga các loại | Mô hình 3D | NWD | RR4.P3.4 | TED | ZZ | ZZ | M3 | G3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ZZ-ZZ-M3-G3-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
| Địa vật | Trụ đèn, nhà cửa,… | Mô hình 3D | NWD | RR4.P3.4 | TED | ZZ | ZZ | M3 | G3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ZZ-ZZ-M3-G3-0001 | Nhóm BIM | 90 | 200 | 200 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 200 | 200
Mô hình tổng thể | Mô hình phối hợp | Mô hình tổng hợp các bộ môn | Mô hình 3D | NWD | RR4.P3.4 | TED | ZZ | ZZ | CM | Z3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ZZ-ZZ-CM-Z3-0001 | Nhóm BIM | 180 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật | Hệ thống thoát nước | Mô hình cống ngang | [10 empty] | Nhóm BIM
|  | Mô hình hệ thống thoát nước dọc | [10 empty] | Nhóm BIM
| Điện và chiếu sáng | Hệ thống chiếu sáng trên cầu | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CSGT | ZZ | M3 | E3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CSGT-ZZ-M3-E3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống chờ chiếu sáng | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CSGT | ZZ | M3 | E3 | 0002 | RR4.P3.4-TED-CSGT-ZZ-M3-E3-0002 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| An toàn giao thông | Vạch sơn tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | RR4.P3.4 | TED | ATGT | ZZ | M3 | C3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ATGT-ZZ-M3-C3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Biển báo trên tuyến và nút giao | Mô hình 3D | NWC | RR4.P3.4 | TED | ATGT | ZZ | M3 | C3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-ATGT-ZZ-M3-C3-0001 | Nhóm BIM | 160 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
Nút Hà Nội - Hải Phòng | Cầu trên cao tốc | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD1 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD1-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD1 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD1-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD1 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD1-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD1 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD1-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu song hành phải | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS1 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS1-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS1 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS1-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS1 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS1-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS1 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS1-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu song hành trái | Kết cấu phần dưới liên 1 | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần dưới liên 2 | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCD | M3 | S3 | 0002 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCD -M3-S3-0002 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần dưới liên 3 | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCD | M3 | S3 | 0003 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCD -M3-S3-0003 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 1 | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 2 | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCT | M3 | S3 | 0002 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCT -M3-S3-0002 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên liên 3 | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CCVS | KCT | M3 | S3 | 0003 | RR4.P3.4-TED-CCVS-KCT -M3-S3-0003 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CCVS | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CCVS-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 150 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CCVS | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CCVS-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu Ram 1 | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
| Cầu Ram 2 | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
| Cầu Ram 3 | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CBS2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CBS2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
| Cầu Ram 4 | Kết cấu phần dưới | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | KCD | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-KCD -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Kết cấu phần trên | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | KCT | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-KCT -M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 350 | 350 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 350 | 350
|  | Gối, khe co giãn, lan can | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
|  | Hệ thống thoát nước | Mô hình 3D | IFC | RR4.P3.4 | TED | CVD2 | MIS | M3 | S3 | 0001 | RR4.P3.4-TED-CVD2-MIS-M3-S3-0001 | Nhóm BIM | 120 | 300 | 300 | Nhóm thực hiện BIM | 30 | 300 | 300
4. Báo cáo
| Báo cáo xung đột tổng hợp |  | Báo cáo | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | CR | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-CR-Z-0001 | Nhóm BIM | 45 |  |  | Nhóm BIM | 30
| Trích xuất khối lượng chính |  | Báo cáo | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | BQ | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-BQ-Z-0001 | Nhóm BIM | 45 |  |  | Nhóm BIM | 30
| Báo cáo BIM |  | Báo cáo | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | RP | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-RP-Z-0001 | Nhóm BIM | 45 |  |  | Nhóm BIM | 30
| Đánh giá hồ sơ thiết kế |  | Báo cáo | PDF | XVNT | IICM | ZZ | XX | RP | Z | 0001 | XVNT-IICM-ZZ-XX-RP-Z-0001 | Nhóm BIM | 45 |  |  | Nhóm BIM | 30
Note on G13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Kiến nghị đặt tên VD31 chung cho cả đường và cầu. Xác nhận lại sự cần thiết phải tách Cầu-Đường do Hợp đồng hay ko?